## 1
ID | Назва задачі | Що треба зробити | Очікуваний результат | Критерій приймання
2026-01-01 | Рознести ролі Bitrix у даних задачі | На рівні extract/load перестати зливати всіх учасників в один список. Окремо обробляти: відповідальний (R), співвиконавці (A), наглядачі (U), постановник (O), автор/creator | У сирих імпортованих даних ролі більше не змішані | Для тестової задачі з усіма ролями в Odoo видно, що кожна роль імпортувалась окремо, без злипання в окремі поля
2026-02-01 | Зробити одного відповідального | Замінити поточну логіку “масиву відповідальних” на одну роль “Відповідальний” (Many2one) | У задачі є тільки один відповідальний | У будь-якій задачі в UI неможливо побачити кількох “відповідальних”; поле одне і заповнене однією людиною
2026-03-01 | Винести співвиконавців в окреме поле | Створити окреме поле для співвиконавців (Many2many) і переносити туди тільки роль A | Співвиконавці більше не плутаються з відповідальним | У задачі видно окремий блок “Співвиконавці”; там тільки ті люди, які були A у Bitrix
2026-04-01 | Винести наглядачів в окреме поле | Створити окреме поле для наглядачів/спостерігачів і переносити туди тільки роль U | Наглядачі не виглядають як виконавці | У задачі видно окремий блок “Наглядачі”; ці люди не потрапляють у відповідальних чи співвиконавців
2026-05-01 | Додати окреме поле для постановника й автора | Зберігати окремо постановника (O) та автора/creator задачі | Постановник і автор не губляться | У формі задачі є окремо “Постановник” і “Автор”, і ці значення не зливаються з assignees
2026-06-01 | Переписати логіку assignees в Odoo | У user_ids / “призначені” записувати тільки відповідального + співвиконавців. Наглядачів, автора і постановника не додавати туди автоматично | Меню “Мої задачі” та логіка виконавців працюють коректно | Користувач-наглядач не бачить задачу як свою виконавчу; відповідальний і співвиконавці бачать
2026-07-01 | Переробити форму задачі | У формі задачі окремо показати: Відповідальний, Співвиконавці, Наглядачі, Постановник, Автор | Інтерфейс відображає ролі зрозуміло й без двозначності | На формі задачі більше немає блоку, де всі люди змішані як “уповноважені”; ролі видно окремо
2026-08-01 | Виправити домени/фільтри списків задач | Перевірити списки “Мої задачі”, “Проєкти”, kanban/list-фільтри, щоб вони спирались лише на реальних виконавців | Користувачі бачать тільки ті задачі, де вони реально виконавці | Наглядач або автор не отримує задачу у “Мої задачі”, якщо він не відповідальний і не співвиконавець
2026-09-01 | Додати валідацію на рольову модель | Заборонити ситуацію, коли після імпорту або повторного запуску задача отримує кількох відповідальних | Дані не “роз’їжджаються” після повторного імпорту | Після rerun міграції в задачах не з’являються дублікати ролей і не виникає кілька відповідальних
2026-10-01 | Додати механізм оновлення вже імпортованих задач | Зробити безпечний rerun / recompute / migration script, який виправляє вже перенесені задачі, а не тільки нові | Старі тестово імпортовані задачі теж стають правильними | На вже існуючих задачах після запуску доробки ролі виправлені без ручного редагування
2026-11-01 | Додати QA-звіт після міграції | Після міграції формувати технічний звіт: задач без відповідального, задач з >1 відповідальним, creator в assignees, auditors в assignees | Є контроль якості результату міграції | Після тестового прогону є звіт з цифрами і проблемні задачі можна швидко знайти
2026-12-01 | Додати автотести на мапінг ролей | Написати тести на сценарії R/A/U/O/creator і повторний rerun | Доробка не ламається при наступних змінах модуля | Є тести, які проходять і покривають основні сценарії імпорту ролей
1.13 | Оновити технічну документацію модуля | Описати фінальну мапу ролей Bitrix → Odoo і правила заповнення полів | Поведінка модуля зафіксована і зрозуміла | У README або окремому doc є актуальна схема ролей і правила імпорту

## 2
ID | Назва задачі | Що треба зробити | Очікуваний результат | Критерій приймання
2026-01-02 | Нормалізація коментарів Bitrix | Додати перетворення Bitrix-розмітки в читабельний формат Odoo: [USER=], [B], [I], [URL], списки, переноси рядків | Коментарі виглядають нормально, без сирого технічного markup | У тестових коментарях більше немає [USER=...], [B]...[/B] та інших сирих тегів
2026-02-02 | Нормалізація описів задач і проєктів | Такий самий нормалізатор застосувати до task.description і project.description | Описи задач/проєктів читабельні після міграції | На тестових задачах і проєктах опис виглядає як нормальний текст/HTML, а не як сирий Bitrix
2026-03-02 | Коректне відображення згадок людей | Замість Bitrix-посилань на користувачів показувати хоча б нормальне ім’я людини; за можливості — мапити на співробітника/контакт | Історія коментарів читається людьми, а не “кодами” | У коментарі видно “Юлія Доманська”, а не [USER=566]...[/USER]
2026-04-02 | Імпорт аватарок співробітників | Дотягнути з Bitrix фото співробітників по file path або URL і записувати в hr.employee / за потреби res.users | У співробітників є фото після міграції | На вибірці з 10–20 співробітників, у кого є фото в Bitrix, фото видно в Odoo
2026-05-02 | Безпечний rerun для аватарок | Зробити політику оновлення фото: або тільки якщо фото порожнє, або окремий force-режим | Повторний прогін не затирає вручну змінені аватарки | Після rerun аватарки не дублюються і не стирають ручні зміни без окремої команди
2026-06-02 | Прибрати дублювання коду задачі | Розібратись, чому в списку/канбані код типу TK/01025 показується двічі; залишити один канонічний показ | Картка задачі виглядає чисто | У kanban/list/form код задачі відображається один раз
2026-07-02 | Визначити єдине джерело коду задачі | Зафіксувати, звідки береться код задачі: окреме поле, display name чи computed label; зробити єдиний підхід | Номер задачі скрізь однаковий і передбачуваний | Пошук по коду працює, і в усіх представленнях показ однаковий
2026-08-02 | Виправити вкладення коментарів | Для comment attachment-ів прив’язувати файл не просто до project.task, а до конкретного коментаря / mail.message | Вкладення видно в правильному місці історії | Файл, прикріплений до коментаря, відображається саме під цим коментарем
2026-09-02 | Ідемпотентність вкладень | Переробити ключ унікальності для вкладень: не тільки file_path, а складений ключ по типу сутності + батьківській сутності + message_id/file_path | Повторна міграція не плодить дублікати | Після rerun кількість вкладень не росте повторно на тих самих даних
2026-10-02 | Фільтрація вкладень у partial/rerun | Застосувати ті самі project/date/task filters до attachment-ів, щоб частковий прогін не тягнув “усе підряд” | Часткові перезапуски працюють акуратно | При імпорті одного task/project не тягнуться сторонні вкладення
2026-11-02 | Реальна міграція зустрічей | Додати MeetingLoader і перенесення Bitrix-зустрічей у calendar.event з датами, учасниками, описом | Зустрічі реально з’являються в календарі Odoo | Після міграції на тестовій вибірці видно імпортовані події з коректними датами й учасниками
2026-12-02 | Мапінг стадій для “битих” задач | Для задач без валідної stage_id зробити контрольований fallback, а не випадкову поведінку | Канбан не розвалюється через відсутність стадій | На тестових задачах без стадії вони потрапляють у передбачений етап
2.13 | Політика для закритих проєктів | Визначити й реалізувати правило: закриті Bitrix-проєкти або архівуються, або маркуються окремо | Закриті проєкти не виглядають як активні “звичайні” | Закритий Bitrix-проєкт після міграції помітно відрізняється від активного
2.14 | QA-звіт по якості міграції | Додати технічний звіт після прогону: сирий markup у коментарях, співробітники без фото, дублікати коду задачі, orphan attachments, задачі без stage, кількість meetings imported | Після кожної міграції є контрольний чек-лист якості | Після прогону формується звіт з кількістю проблемних записів і прикладами
2.15 | Автотести на Етап 2 | Написати тести на нормалізацію markup, аватарки, вкладення, зустрічі, канонічний код задачі | Наступні зміни не ламають зроблене | Є тести, які проходять і покривають основні кейси
2.16 | Оновити документацію модуля | Описати, що саме мігрується, як працює rerun, як працюють фото, comments, attachments, meetings | Після доробки модуль стає зрозумілим для підтримки